**3-timersmøde 2024:**

**Den gode uddannelsesafdeling, det gode uddannelseshospital: Frit emne**

Praktisk forløb ved gennemførelse af modellen for 3-timersmøde 2024

1. Projektet forankres hos HL, UKLO og lægelige videreuddannelsesråd(LVUR)
2. Forberedelse ved at lave program for årets 3-timersmøde. *Juni 2024*

Tema på LVUR-mødet

Datoer for 3-timersmøde og

for møde med seniore læger

1. HL og UKLO sender information til AL om Formål og tema *Juli 2024*

Tidsramme

Procesplan

Informationssider til AL, UAO, UKYL

Materiale til møderne (15.8.24)

1. Der afholdes informationsmøde for mødelederne (uddannelseslæge)  *5.9. 2024*

NIDO-bygningen lokale L120 kl 13.00-15.00 Formål

Praktisk forløb

Opgaver til mødet og i processen

Opsamling

1. 3-timers mødet, møde med øvrige læger, handleplan gennemføres i alle afdelinger inden for tidsrammen *sep-nov 2024*
2. Mødeleder fremsender **udfyldt** handout til UKLO (via Tove Watson, HR) og

sender fællesreferat. 1 og 2 til UAO og AL umiddelbart efter 3-timersmødet

1. **Dialogmøde** i afdelingen med YL og seniore læger om resultaterne *inden* *for 1-2 uger* efter 3-timersmøde**. Planlægges samtidig med at 3-timersmødet planlægges**
2. **Udfyldt** handout nu incl. kommenteret handleplan sendes af AL/UAO til HL/UKLO ( via Tove Watson, HR) *senest 10.12.22*
3. Handleplanen formidles som en poster, som sendes til Tove Watson *senest 10.12.24*  Så de kan nå at blive trykt til mødet d.16. januar 2025 kl 8-15.00. Visionen bygges på grundlag af *tidligere opnåede mål (status siden sidst), som også skal fremgå af posteren (mål fra 2023, gennemført: helt, delvist, slet ikke*).
4. Uddannelsesmøde **for LVUR og Cheflægerne**. Oplæg på dagen planlægges senere med baggrund i forslagene fra 3-timersmøderne. Det bliver med fokus på ansvar, struktur og processer i en god uddannelsesafdeling. *Dato 16. januar 2025. Kl 8-15.00*
5. Postere gøres tilgængelige på internettet efter temamødet *januar 2025*